## Dashboard
QuantumRadar — Sprint Progress Dashboard
Cập nhật: 2026-07-06 ¦ Nguồn: epics.md v3.1-research-build-split ¦ Tổng: 74 stories, 7 epics (+12 story research/non-code)
Total Stories | Done | In-Progress | Ready-for-Dev | Backlog | Blocked
Tiến độ theo Epic
Epic | Total | Done | In-Progress | Ready | Backlog | % Done | Status
Epic 0
Epic 1
Epic 2
Epic 3
Epic 4
Epic 5
Epic 6
Tiến độ theo Sprint
Sprint | Total | Done | In-Progress | Ready | Backlog | % Done | Health
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Status Legend
backlog | ready-for-dev | in-progress | review | done | blocked

## Roadmap
QuantumRadar — Lộ trình thực thi (Roadmap)
Nguồn: epics.md v3.1 ¦ Nguyên tắc: RESEARCH chốt decision TRƯỚC → BUILD tiêu thụ decision. [BUILD] độc lập chạy song song bằng mock (WSS 0.5).
① ƯU TIÊN NGAY — Research Sprint (5 task P0, chặn code)
Thứ tự | Story | Việc | Artifact output | Mở khoá (unblock)
1 | 3R.1 | MPS Fragility Math Spec | research/mps_fragility_model.md | TOÀN BỘ Epic 3 (3A.1→...)
2 | 2R.2 | Graph Topology Design | research/graph_topology.md | Tensor shape 2B.*
3 | 2R.1 | Node Feature Catalog | research/feature_catalog.md | 2B.2 Node Feature Tensor
4 | 1R.2 | Schema ↔ ABI Reconciliation | research/schema_abi_gap.md | Decoder 1B.*
5 | 4R.1 | Latency Budget E2E | research/latency_budget.md | Perf gate 3E.1 / 5.3 / 6.1
② Research song song (P1, không chặn nhánh code độc lập)
Story | Việc | Artifact
1R.1 | Data Source Assessment | research/data_sources.md
1R.3 | Ground-Truth Labeling | research/ground_truth_labeling.md
3R.2 | Literature Review | research/literature_review.md
3R.3 | Naive Baseline Detector | research/baseline_detector.md
4R.2 | IPC Spike | research/ipc_decision.md
4R.3 | Failure Mode Analysis | research/failure_modes.md
4R.4 | Data-Flow Diagram | docs/data_flow.md
③ Kế hoạch theo Wave (thứ tự khuyến nghị)
Wave | Giai đoạn | Song song? | Task chính | Điều kiện bắt đầu / Gate ra
0 | Contracts & Fixtures | — | 0.1–0.5 (DONE) | ✅ Hoàn thành — mở khoá mọi thứ
1 | Research Sprint (P0) | 5 task song song | 3R.1, 2R.2, 2R.1, 1R.2, 4R.1 | Ngay sau Epic 0 → chốt blueprint math/data/arch
1b | Research P1 | có | 1R.1, 1R.3, 3R.2, 3R.3, 4R.2, 4R.3, 4R.4 | Song song Wave 1/2, không chặn
2 | Foundation Build (mock) | nhiều dev | 1A.1-1A.3, 1B.1-1B.3, 1C.1-1C.2, 1D.1-1D.2, 2A.1-2A.3, 2B.1-2B.2, 3A.1-3A.3, 5.1-5.2 | Mock WSS 0.5 + decision Wave 1
3 | Research-dependent Build | có | 1A.4, 1B.4, 1C.4, 1D.3, 1E.1, 2A.4, 2B.3, 3A.4, 3B.*, 3C.*, 3D.*, 5.3 | Cần decision Wave 1 + foundation Wave 2
4 | MPS Optimization Gate | — | 3E.1 (<30ms), 3E.2 | Sau 3B/3C/3D
5 | Calibration & Isolation | 2 nhánh | 4.1, 4.2 (research) · 4.3, 4.4 (build) | Sau 3E + 1D.3; cần 1R.3, 3R.3
6 | E2E Verify & Success Signal | — | 6.1, 6.2, 6.3 | Sau Epic 4 + Epic 5
④ Critical Path (chuỗi dài nhất — quyết định tiến độ)
0.1/0.2/0.4 → 3R.1 (math spec) → 3A.1 (baseline) → 3B/3C/3D (optimize) → 3E (gate <30ms) → 4.1/4.2 (calibrate) → 6.3 (Success Signal: RED ≥10ph trước liquidation)
→ Bảo vệ chuỗi này. Nút thắt = 3R.1: chưa có đặc tả toán thì cả Epic 3 chỉ là đoán.

## Stories
Story ID | Epic | Track | Title | Owner Role | Priority | Sprint | Status | Depends On | AC Summary | Started | Completed | Blocker Notes
0.1 | Epic 0 | Contracts | Định nghĩa JSON Schema cho Tick-Data | Architect | P0 | Sprint 1 | done | - | Viết file tick_data.schema.json (JSON Schema Draft 2020-12) với các trường bắt buộc: block_number (int), tx_hash (hex 66 ký tự), log_index (int), timestamp (ISO 8601 UTC), protocol (uniswap_v3¦aave_v3), event_type (swap¦mint¦burn¦borrow¦supply¦withdraw¦liquidation), pool_address (hex 42), token_in, token_out, amount_in, amount_out (Decimal string). Kèm 3 unit test: (a) sample hợp lệ pass, (b) thiếu block_number fail, (c) timestamp sai format fail. Commit file schema vào core/schemas/.
0.2 | Epic 0 | Contracts | Định nghĩa JSON Schema cho Graph Snapshot | AI Lead | P0 | Sprint 1 | done | - | Viết graph_snapshot.schema.json mô tả cấu trúc đồ thị: nodes[] (id, type: protocol¦pool¦token, features {tvl, volume_24h, price, volatility, connectivity}), edges[] (source, target, type: liquidity_flow¦borrow_position¦shared_collateral, weight float 0-1, metadata). Kèm 1 file example graph_example.json có 10 nodes + 15 edges và unit test validate ok.
0.3 | Epic 0 | Contracts | Định nghĩa JSON Schema cho Fragility Payload (Webhook) | Backend Lead | P0 | Sprint 1 | done | - | Viết fragility_payload.schema.json enforce đúng 4 trường theo SPEC FR5: timestamp (ISO 8601 UTC), fragility_score (float 0-100, 2 chữ số thập phân), alert_level (yellow¦red), trigger_protocols (array ≥1 string). Contract test: reject payload thiếu field, reject score > 100, reject alert_level lạ. Sinh sample payload_yellow.json, payload_red.json.
0.4 | Epic 0 | Contracts | Tạo bộ Fixtures Backtest lịch sử | Data Analyst | P0 | Sprint 1 | done | - | Chuẩn bị 3 file CSV trong fixtures/historical/: (1) luna_ust_2022-05-07_to_2022-05-12.csv (≥5000 events), (2) ftx_2022-11-06_to_2022-11-11.csv (≥5000 events), (3) normal_market_2024-01.csv (≥1000 events control). Mỗi row đúng schema 0.1. Kèm README ghi nguồn (Etherscan/Dune query id), timestamp range, count. Verify parse được bằng pandas.
0.5 | Epic 0 | Contracts | Xây Mock WebSocket Server cho dev/CI | Data Engineer 1 | P0 | Sprint 1 | done | 0.1, 0.4 | Viết tools/mock_ws_server.py chạy tại ws://localhost:8546, replay fixtures 0.4 theo format Ethereum newHeads subscription. Hỗ trợ query param ?speed=1x¦10x¦100x¦asap và ?scenario=luna¦ftx¦normal. Có health-check endpoint /health. Docker-compose service để CI dùng. Unit test: client connect + nhận ≥100 msg trong 5s ở speed=100x.
1R.1 | Epic 1 | 1R Research | Đánh giá nguồn dữ liệu (Etherscan/Dune/Alchemy) | Data Analyst | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.4 | [RESEARCH] So sánh Etherscan/Dune/Alchemy: rate limit, chi phí/tháng, độ sâu archival, hỗ trợ WSS. Chốt nguồn primary+fallback → research/data_sources.md; xác nhận lấy được block-range LUNA/FTX.
1R.2 | Epic 1 | 1R Research | Đối chiếu Event Schema ↔ ABI thật | Data Engineer 2 | P0 | Sprint 2 | ready-for-dev | 0.1 | [RESEARCH] Map từng event Uniswap V3 (Swap/Mint/Burn)+Aave V3 (Borrow/Supply/Withdraw/LiquidationCall) từ ABI chính thức sang tick_data.schema.json. Liệt kê field khớp/thiếu/cần thêm → research/schema_abi_gap.md. Đề xuất vá schema 0.1. CHẶN decoder 1B.
1R.3 | Epic 1 | 1R Research | Phương pháp gán nhãn Ground-Truth LUNA/FTX | Quants | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.4 | [RESEARCH] Định nghĩa tiêu chí 'cascade bắt đầu' & 'RED deadline' cho LUNA (2022-05) & FTX (2022-11) từ on-chain + tường thuật → research/ground_truth_labeling.md, đối chiếu fixtures README. CHẶN Epic 4 verify.
1A.1 | Epic 1 | 1A Realtime WS | Nạp cấu hình môi trường & secrets | Data Engineer 1 | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.1 | Tạo ingestion/config.py với Pydantic BaseSettings đọc từ .env: ALCHEMY_WSS_URL, INFURA_WSS_URL (fallback), CHAIN_ID (mặc định 1), RECONNECT_MAX_TRIES=7, BUFFER_SIZE=10, LOG_LEVEL=INFO. Tạo IngestionConfig dataclass typed. Nếu thiếu biến bắt buộc → raise ConfigError với message rõ ràng. Cung cấp .env.example. Unit test: load ok, thiếu URL raise, URL sai scheme raise.
1A.2 | Epic 1 | 1A Realtime WS | Wrapper AsyncWeb3 Client | Data Engineer 1 | P1 | Sprint 2 | backlog | 1A.1 | Viết ingestion/web3_client.py bọc web3.AsyncWeb3 với WebSocketProvider. Expose method async connect(), disconnect(), is_connected. Timeout connect ≤ 3 giây, raise ConnectionTimeout nếu quá. Logging INFO khi connect thành công (endpoint, chain_id). Unit test dùng aioresponses hoặc mock_ws_server (0.5): connect ok, timeout, disconnect sạch.
1A.3 | Epic 1 | 1A Realtime WS | Reconnector Exponential Backoff | Data Engineer 1 | P1 | Sprint 2 | backlog | 1A.2 | Thêm decorator @with_retry_backoff cho web3_client. Chuỗi delay 0.5→1→2→4→8→16→30s (max 7 lần). Sau lần 7 raise MaxRetriesExceeded. Structured log JSON mỗi lần retry: {attempt, delay, error_type, error_msg}. Unit test: kill mock server giữa chừng → client reconnect đúng số lần và tiếp tục nhận block.
1A.4 | Epic 1 | 1A Realtime WS | Subscribe newHeads → async generator | Data Engineer 1 | P1 | Sprint 2 | backlog | 1A.3, 0.5 | Method subscribe_new_heads() trả về async generator yield BlockHeader dict. Log DEBUG mỗi block (number, hash, timestamp, drift_ms = now - block.timestamp*1000). Assertion: block_number tăng monotonic. Test integration với mock_ws_server ở speed=1x trong 60s: drift trung bình < 100ms, không mất block.
1A.5 | Epic 1 | 1A Realtime WS | Heartbeat + Prometheus metrics | Data Engineer 1 | P2 | Sprint 3 | backlog | 1A.4 | Expose /metrics endpoint (FastAPI mini app port 9101) với: ws_connected (gauge), ws_reconnects_total (counter), blocks_received_total (counter), block_drift_ms (histogram), last_block_seen_ts (gauge). Alert rule PromQL: nếu now - last_block_seen_ts > 15s → firing. Test: force stop mock server 20s, verify metric last_block_seen_ts đứng yên và có thể trigger alert.
1B.1 | Epic 1 | 1B Event Decoding | Decode sự kiện Uniswap V3 | Data Engineer 2 | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.1 | Viết ingestion/decoders/uniswap_v3.py decode log raw thành Python dict theo schema 0.1. Xử lý 3 topic: Swap (0xc42079…), Mint (0x7a53080b…), Burn (0x0c396cd9…). Dùng ABI JSON commit trong repo. Test với 5 log thật từ mainnet (đã lưu snapshot JSON): output khớp field-by-field. Nếu decode fail → raise DecodeError, không crash.
1B.2 | Epic 1 | 1B Event Decoding | Decode sự kiện Aave V3 | Data Engineer 2 | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.1 | Viết ingestion/decoders/aave_v3.py decode Borrow, Supply, Withdraw, LiquidationCall theo ABI Aave V3 Pool contract (0x87870Bca…). Chuyển raw uint256 amount về Decimal đúng số thập phân của token. Test với 5 log mainnet snapshot: khớp field. Xử lý cả trường hợp reserve token có 6 decimals (USDC) và 18 decimals (WETH).
1B.3 | Epic 1 | 1B Event Decoding | Whitelist địa chỉ contract | Data Engineer 2 | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.1 | Tạo config/contracts_whitelist.yaml chứa 3-5 pool Uniswap V3 (USDC/ETH, WBTC/ETH, USDT/ETH) + Aave V3 Pool. Mỗi entry: address (checksum), protocol, pool_name, base_token, quote_token, deployed_block. Loader validate checksum bằng eth_utils.to_checksum_address(). Unit test: file load ok, address sai checksum raise, empty file raise.
1B.4 | Epic 1 | 1B Event Decoding | Router & Normalizer sự kiện | Data Engineer 2 | P1 | Sprint 3 | backlog | 1B.1, 1B.2, 1B.3 | Viết ingestion/router.py nhận raw log, kiểm tra address có trong whitelist không, chọn decoder (Uniswap¦Aave) theo protocol, gọi decode, produce TickDataEvent (dataclass tuân schema 0.1). Log không whitelist → drop (log DEBUG, tăng counter events_dropped). Test: feed 100 log hỗn hợp → đúng số output, đúng phân loại, không leak log ngoài whitelist.
1C.1 | Epic 1 | 1C Ring Buffer | Interface trừu tượng Ring Buffer | Data Engineer 3 | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.1 | Viết core/ring_buffer/base.py với abstract class RingBuffer[T]: push(item), snapshot() -> list[T], __len__, capacity, is_full. Docstring nêu bất biến: FIFO drop-oldest, thread-unsafe by default, in-memory only. Test contract: fill vượt capacity → drop từ đầu, snapshot trả về list đúng thứ tự chèn.
1C.2 | Epic 1 | 1C Ring Buffer | Cài đặt Ring Buffer bằng collections.deque | Data Engineer 3 | P1 | Sprint 2 | backlog | 1C.1 | Viết DequeRingBuffer(RingBuffer) dùng collections.deque(maxlen=capacity). Benchmark micro với pytest-benchmark: push < 1μs/op ở capacity=10 trên MacBook M-series. Test: push 1000 item → chỉ giữ 10 cuối, thứ tự đúng. Verify không tạo memory leak sau 10^6 push (memory_profiler).
1C.3 | Epic 1 | 1C Ring Buffer | Variant Numpy static array | Data Engineer 3 | P2 | Sprint 3 | backlog | 1C.1 | Viết NumpyRingBuffer(RingBuffer) dùng np.ndarray + head pointer index. Cả 2 variant chạy chung contract test của 1C.1. Benchmark so sánh 1C.2 vs 1C.3 trên 10^5 push + snapshot: report vào metrics/ring_buffer_bench.md để chọn variant chính thức.
1C.4 | Epic 1 | 1C Ring Buffer | Wrapper asyncio-safe | Data Engineer 3 | P1 | Sprint 3 | backlog | 1C.2 | Bọc RingBuffer trong AsyncSafeRingBuffer dùng asyncio.Lock. Method async apush(), async asnapshot(). Test stress: 4 producer coroutine + 2 consumer chạy 10s → không race, count push = count observed, overhead < 5% so với sync (benchmark).
1D.1 | Epic 1 | 1D CSV Historical | Mapping CSV → TickDataEvent | Data Engineer 4 | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.1, 0.4 | Viết ingestion/csv/mapper.py đọc 1 row (dict từ csv.DictReader) → TickDataEvent theo schema 0.1. Xử lý type coercion: str→Decimal cho amount, str→datetime cho timestamp. Row hỏng: log WARNING kèm row_number + reason, không crash. Test với fixtures 0.4: 100% row luna_ust parse ok, cố tình chèn row lỗi vẫn stream tiếp.
1D.2 | Epic 1 | 1D CSV Historical | CSV Streamer async | Data Engineer 4 | P1 | Sprint 2 | backlog | 1D.1 | Viết async def stream_csv(path) -> AsyncGenerator[TickDataEvent] dùng aiofiles đọc từng chunk. Không load full file vào RAM. Verify với fixture 5000 dòng: memory peak < 50MB (tracemalloc). Test yield count đúng số row hợp lệ.
1D.3 | Epic 1 | 1D CSV Historical | Backtest Replay Driver | Data Engineer 4 | P1 | Sprint 3 | backlog | 1D.2, 1C.4 | Viết ingestion/csv/replay.py: nhận path CSV + rate (1x=realtime theo timestamp gap, 100x=nhanh 100 lần, asap=không delay). Feed vào RingBuffer. CLI wrapper: python -m ingestion.csv.replay --file luna.csv --rate 100x. Test: file 5 phút wall-clock ở rate=1x mất ~5 phút (±5%), rate=asap mất < 10s.
1E.1 | Epic 1 | 1E Integration | Pipeline Orchestrator | Data Engineer 1 | P1 | Sprint 3 | backlog | 1A.4, 1B.4, 1C.4 | Viết ingestion/pipeline.py IngestionPipeline.run() ghép: WS client (1A) → decoder+router (1B) → ring buffer (1C). Handle SIGTERM: drain event trong queue < 2s rồi exit code 0. Log INFO khởi động + shutdown timing. E2E test dùng mock server 0.5 chạy 60s: throughput đúng, không mất event, shutdown sạch.
1E.2 | Epic 1 | 1E Integration | Tool đối chiếu Etherscan | Data Analyst | P2 | Sprint 3 | backlog | 1E.1 | Viết tools/reconcile_etherscan.py: chạy pipeline 5 phút live, lưu event vào file JSONL, sau đó gọi Etherscan API (getLogs cho cùng block range) và so sánh field-by-field. AC: 3 block ngẫu nhiên có 100% event match. Report tỷ lệ match < 99.5% → exit code 1 (CI fail).
1E.3 | Epic 1 | 1E Integration | Báo cáo Data Quality Profiling | Data Analyst | P2 | Sprint 4 | backlog | 1E.1 | Viết tools/profile_data_quality.py: đọc log JSONL 24h, sinh HTML report gồm 4 biểu đồ (throughput theo phút, latency drift histogram, event type distribution, protocol distribution) + bảng flag các gap > 30s. Dùng pandas + plotly. Đưa vào lịch chạy hàng đêm.
2R.1 | Epic 2 | 2R Research | Catalog & nguồn Node Feature | AI Engineer 2 | P0 | Sprint 2 | ready-for-dev | 0.2 | [RESEARCH] Mỗi feature (tvl, utilization, price_delta, volatility, borrow_rate): công thức, input event/field, đơn vị, range, missing-data policy → research/feature_catalog.md. Chỉ rõ feature nào từ schema 0.1, feature nào cần nguồn phụ. CHẶN 2B.2.
2R.2 | Epic 2 | 2R Research | Thiết kế Graph Topology | AI Engineer 1 | P0 | Sprint 2 | ready-for-dev | 0.2, 1B.3 | [RESEARCH] Chốt loại node, quy tắc nối cạnh, N kỳ vọng runtime, độ thưa cho scope 3-5 pool → research/graph_topology.md (sơ đồ mẫu, N ước lượng, sparsity). Khuyến nghị dense/sparse v1. CHẶN tensor shape 2B.*.
2A.1 | Epic 2 | 2A Graph | Schema Node Type | AI Engineer 1 | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.2 | Viết engine/graph/nodes.py Pydantic model: ProtocolNode, PoolNode, TokenNode với field theo schema 0.2. Ràng buộc: tvl ≥ 0, volatility ≥ 0, connectivity ∈ [0,1]. Validation error → raise. Unit test: model_validate ok với sample từ graph_example.json (0.2).
2A.2 | Epic 2 | 2A Graph | Schema Edge Type | AI Engineer 1 | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.2 | Viết engine/graph/edges.py: LiquidityFlowEdge, BorrowPositionEdge, SharedCollateralEdge. Ràng buộc: weight ∈ [0,1], source ≠ target, source/target phải tồn tại trong node list (validate ở graph level). Unit test model_validate + reject self-loop.
2A.3 | Epic 2 | 2A Graph | Graph Builder JSON → NetworkX | AI Engineer 1 | P1 | Sprint 3 | backlog | 2A.1, 2A.2, 0.4 | Viết engine/graph/builder.py: build_graph(events: list[TickDataEvent]) -> networkx.MultiDiGraph gom event theo window (mặc định 60s), sinh node/edge theo type. Đảm bảo deterministic (cùng input → cùng graph). Benchmark: 1000 event → < 20ms trên CPU M-series. Test dùng fixture 0.4 luna: sinh graph có ≥ 3 protocol, ≥ 10 pool, > 20 edge.
2A.4 | Epic 2 | 2A Graph | Công thức trọng số cạnh | AI Engineer 1 + Quants | P1 | Sprint 3 | backlog | 2A.3 | Định nghĩa weight = normalize( volume_usd × exp(-λ × age_seconds) ) với λ=1/1800 (half-life 30 phút). Normalize theo min-max trong window. Doc công thức + rationale trong docs/graph_weight.md. Test: 2 event cùng volume nhưng lệch time → event mới có weight > event cũ, cả hai ∈ [0,1].
2B.1 | Epic 2 | 2B Tensor Map | Constructor Adjacency Tensor | AI Engineer 2 | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.2 | Viết engine/tensor/adjacency.py: build_adjacency(graph) -> torch.Tensor shape (N,N) dtype=float32, symmetric (A + A.T)/2. Deterministic node ordering (sort theo node.id). Bench < 5ms cho N=50. Test: A[i,j] == A[j,i]; row-sum > 0 với node có edge; identity check với graph rỗng trả về zeros.
2B.2 | Epic 2 | 2B Tensor Map | Node Feature Tensor | AI Engineer 2 | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.2 | Viết build_node_features(graph) -> torch.Tensor shape (N, 5) gồm 5 feature: tvl_log, volume_24h_log, price_z, volatility, connectivity. Xử lý NaN → 0 và log WARNING kèm node_id. Test: kích thước đúng, không có NaN sau xử lý, log warning được emit đúng số lần.
2B.3 | Epic 2 | 2B Tensor Map | Lớp Normalization | AI Engineer 2 | P1 | Sprint 3 | backlog | 2B.2 | Viết engine/tensor/normalize.py hỗ trợ 2 mode: minmax (0-1) và zscore (mean 0 std 1), toggle qua config. Persist NormalizationState (min/max/mean/std) ra file để inference dùng lại. Test: forward + inverse trả về giá trị gốc (tolerance 1e-6), persist/load ok.
2B.4 | Epic 2 | 2B Tensor Map | Variant Sparse Tensor | AI Engineer 2 | P2 | Sprint 4 | backlog | 2B.1 | Viết SparseAdjacencyTensor dùng torch.sparse_coo_tensor cho N > 200. Benchmark: RAM giảm ≥ 80% so với dense; output dense.to_dense() khớp dense variant tolerance 1e-6. Config auto-switch: N ≥ 200 dùng sparse, ngược lại dense.
2C.1 | Epic 2 | 2C Validation | Unit test invariant Tensor | Quants | P1 | Sprint 3 | backlog | 2B.1, 2B.2 | Viết test suite property-based dùng hypothesis: symmetry adjacency (∀ graph, A == A.T), non-negative feature (tvl, volume ≥ 0), mass conservation (sum flow-in ≈ sum flow-out tolerance 1%). Chạy 500 case random. Fail phải xuất minimal counter-example.
2C.2 | Epic 2 | 2C Validation | Visualization Heatmap | Quants | P2 | Sprint 3 | backlog | 2A.3 | Viết tools/plot_adjacency.py: nhận graph snapshot → sinh heatmap.png (matplotlib) + heatmap_legend.json ghi mapping index→node.id. Config colormap (mặc định viridis). CI job: chạy trên 1 snapshot LUNA, upload artifact.
2C.3 | Epic 2 | 2C Validation | So sánh với dữ liệu reference | Quants | P2 | Sprint 4 | backlog | 2A.3, 0.4 | Lấy top-10 pool theo TVL từ Nansen/Dune public (query id đính kèm) làm reference. So sánh với top-10 edge weight cao nhất sinh từ builder trên cùng thời điểm LUNA t0. AC: ≥ 7/10 pool trùng. Report vào docs/graph_validation.md.
3R.1 | Epic 3 | 3R Research | Đặc tả toán MPS→Fragility (TIÊN QUYẾT) | AI Lead + Quants | P0 | Sprint 2 | ready-for-dev | 0.2, 2B.1 | [RESEARCH][TIÊN QUYẾT] Đặc tả chính thức: adjacency+feature tensor → phân rã MPS/tensor-train → entanglement entropy → Fragility raw. Ký hiệu, chiều tensor, thứ tự contraction, công thức entropy, ánh xạ entropy→Fragility. Kèm ví dụ 3-node tính tay làm test oracle cho 3A.1 → research/mps_fragility_model.md. CHẶN TOÀN BỘ Epic 3.
3R.2 | Epic 3 | 3R Research | Literature Review Tensor-Network Risk | Quants | P1 | Sprint 2 | backlog | - | [RESEARCH] Khảo sát ≥5 nguồn về entanglement entropy làm proxy rủi ro & tensor network trong tài chính. Tóm tắt+trích dẫn+bài học+giả định chưa có tiền lệ → research/literature_review.md.
3R.3 | Epic 3 | 3R Research | Thiết kế Naive Baseline Detector | Quants | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.4 | [RESEARCH] Detector đơn giản không MPS (ngưỡng leverage/utilization hoặc graph centrality) làm mốc so sánh chứng minh MPS thêm giá trị (lead-time, false positive) → research/baseline_detector.md. Đủ đơn giản để implement ≤1 story build.
3A.1 | Epic 3 | 3A Baseline | Contraction naive (torch.einsum) | AI Engineer 3 | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.2 | Viết engine/mps/baseline.py: hàm forward_naive(adjacency_tensor) dùng torch.einsum không optimize path. Deterministic (torch.manual_seed(42)). Không dùng GPU. Output là fragility scalar 0-100. Unit test: cùng input → cùng output bit-exact 10 lần chạy.
3A.2 | Epic 3 | 3A Baseline | Harness Pytest-benchmark | AI Engineer 3 | P1 | Sprint 2 | backlog | 3A.1 | Viết tests/perf/test_mps_bench.py dùng pytest-benchmark: chạy forward_naive 1000 iter, report p50/p95/p99 + std. Sinh HTML report vào .benchmarks/. Cấu hình CI: nếu p95 tệ hơn baseline 10% → fail (compare mode).
3A.3 | Epic 3 | 3A Baseline | Memory Profiler | AI Engineer 3 | P1 | Sprint 3 | backlog | 3A.2 | Tích hợp tracemalloc + psutil vào harness: đo peak RSS sau 100 forward pass. Ghi vào bench report. Threshold: fail nếu peak > 500MB. Test: chạy trên graph N=50, N=100, N=200 – confirm không leak (RSS ổn định sau warmup).
3A.4 | Epic 3 | 3A Baseline | Baseline Metrics Report | AI Engineer 3 | P1 | Sprint 3 | backlog | 3A.2, 3A.3 | Sinh docs/metrics/baseline.md gồm: p50/p95/p99 latency (ms), peak RSS (MB), FLOPs estimate. Commit + git tag baseline-v0. Đây là ngưỡng để tracks 3B/3C/3D so sánh và story 3E.1 enable gate 30ms.
3B.1 | Epic 3 | 3B Bond Dim | Runner Bond Dimension sweep | AI Engineer 4 | P1 | Sprint 3 | backlog | 3A.4 | Viết tools/sweep_bond_dim.py chạy forward MPS với bond_dim ∈ {8, 16, 32, 64}, đo latency + accuracy vs baseline. Kết quả ghi vào results/bond_sweep.csv. Hỗ trợ --resume để không chạy lại config đã có. Test: chạy full sweep < 15 phút CPU.
3B.2 | Epic 3 | 3B Bond Dim | Trade-off Matrix Generator | AI Engineer 4 | P1 | Sprint 3 | backlog | 3B.1 | Đọc bond_sweep.csv → tính Pareto front (latency vs accuracy). Weighted recommendation: score = 0.6×(1-latency/baseline) + 0.4×accuracy. Output docs/mps/bond_recommendation.md nêu bond_dim đề xuất + lý do.
3B.3 | Epic 3 | 3B Bond Dim | Visualization Accuracy vs Speed | AI Engineer 4 | P2 | Sprint 4 | backlog | 3B.1 | Sinh pareto.png (matplotlib) + pareto_interactive.html (plotly) hover xem chi tiết mỗi config. Deploy vào docs/mps/. CI job attach artifact.
3C.1 | Epic 3 | 3C SVD Truncation | Wrapper SVD Decomposition | AI Engineer 5 | P1 | Sprint 3 | backlog | 0.2 | Viết engine/mps/svd.py: hàm truncate(tensor, rank) dùng torch.linalg.svd giữ top-rank singular values. Đo reconstruction error (frobenius). AC: error < 5% cho rank=min(N)/2; benchmark < 3ms cho tensor 50×50.
3C.2 | Epic 3 | 3C SVD Truncation | Auto-select Truncation Threshold | AI Engineer 5 | P1 | Sprint 3 | backlog | 3C.1 | Viết select_rank_by_energy(tensor, threshold=0.95): tự chọn rank nhỏ nhất giữ được 95% năng lượng (cumsum singular values² / total). Test 20 tensor random: verify energy ≥ 0.95 sau truncate.
3C.3 | Epic 3 | 3C SVD Truncation | Recompression Pipeline | AI Engineer 5 | P1 | Sprint 4 | backlog | 3C.1, 3C.2, 3A.4 | Tích hợp SVD truncation vào forward pass MPS: sau mỗi contraction step áp truncate với threshold tự chọn. Benchmark so với baseline 3A.4: p95 giảm ≥ 40%, accuracy loss (delta fragility score) < 5%. Report vào docs/mps/svd_impact.md.
3C.4 | Epic 3 | 3C SVD Truncation | Numerical Stability Guard | AI Engineer 5 | P1 | Sprint 4 | backlog | 3C.3 | Xử lý rank-deficient (singular value < 1e-10): pad zero, log WARNING kèm tensor shape + condition number. Test với ma trận cố tình singular: không crash, output fragility vẫn ∈ [0, 100].
3D.1 | Epic 3 | 3D Kernel Opt | Path Optimizer với opt_einsum | AI Engineer 6 | P1 | Sprint 3 | backlog | 3A.1 | Thay torch.einsum bằng opt_einsum.contract với optimize='dp'. Đo FLOPs giảm bao nhiêu (opt_einsum.contract_path). AC: FLOPs -30% so baseline, latency giảm tương ứng ±10%. Cache path (tensor shape signature → path) để tránh re-plan.
3D.2 | Epic 3 | 3D Kernel Opt | TorchScript Compilation | AI Engineer 6 | P2 | Sprint 4 | backlog | 3A.1 | Torch.jit.script forward function. Benchmark: p95 giảm ≥ 15% so với eager. Output tolerance vs eager: 1e-6 (nới từ bit-identical vì TS có drift). Fallback nếu compile fail → eager mode + log.
3D.3 | Epic 3 | 3D Kernel Opt | Tensor Reuse & Cache Warmup | AI Engineer 6 | P2 | Sprint 4 | backlog | 3A.1 | Pre-allocate buffer tensor tái sử dụng qua các forward pass (torch.empty reuse). Warmup 10 iter khi startup. Đo allocation count via torch.cuda.memory_stats trên CPU tương đương: giảm ≥ 50%; verify RSS không tăng theo thời gian (leak-free).
3E.1 | Epic 3 | 3E E2E Gate | Gate: MPS Forward Pass < 30ms | AI Lead | P1 | Sprint 5 | backlog | 3B.2, 3C.4, 3D.3 | Enable CI gate: chạy forward pipeline (2B → 3B config chọn → 3C + 3D optimize), fail nếu p95 > 30ms trên graph N=50. Chỉ enable sau khi 3A.4 baseline commit. Ghi threshold vào .github/workflows/perf-gate.yml.
3E.2 | Epic 3 | 3E E2E Gate | Regression Suite | AI Lead | P1 | Sprint 5 | backlog | 3E.1 | Bộ 20 fixture graph (đa dạng size N=10..200) → chạy full MPS pipeline → verify output nằm trong tolerance so với snapshot (regression file). Bảo vệ khỏi drift. Ghi docs/mps/optimized.md, git tag mps-optimized-v1.
4R.1 | Epic 4 | 4R Research | Latency Budget E2E (<50ms) | Architect | P0 | Sprint 2 | ready-for-dev | - | [RESEARCH] Phân bổ NFR1 <50ms cho từng stage (WS→decode→buffer→graph→tensor→MPS→payload→webhook), tổng ≤50ms + buffer → research/latency_budget.md. Thành target cho gate 3E.1/5.3/6.1. CHẶN mọi perf gate.
4R.2 | Epic 4 | 4R Research | IPC Spike (SharedMemory/Queue/Pipe) | Architect | P1 | Sprint 2 | backlog | - | [RESEARCH] Benchmark overhead serialize tensor/graph qua SharedMemory vs Queue vs Pipe cho main↔engine → research/ipc_decision.md. Khớp latency budget 4R.1. CHẶN 4.3.
4R.3 | Epic 4 | 4R Research | Failure Mode & Recovery (FMEA) | Architect | P1 | Sprint 2 | backlog | - | [RESEARCH] FMEA: WS đứt, engine crash, queue overflow, data malformed, webhook timeout — mỗi mode (nguyên nhân, phát hiện, hành vi kỳ vọng, recovery) → research/failure_modes.md. Map mỗi mode tới story build (1A.3, 4.4...).
4R.4 | Epic 4 | 4R Research | Sơ đồ Data-Flow toàn hệ thống | Architect | P1 | Sprint 2 | backlog | - | [RESEARCH] Diagram mermaid toàn pipeline + kiểu dữ liệu mỗi ranh giới (TickDataEvent, GraphSnapshot, tensor, FragilityPayload), đánh dấu ranh giới process (asyncio main vs engine) → docs/data_flow.md.
4.1 | Epic 4 | Calibration | Calibrate Fragility trên LUNA/UST | Risk Manager + Quants | P0 | Sprint 5 | backlog | 3E.2, 1D.3 | Replay fixture LUNA (0.4) qua pipeline. Tune tham số sigmoid / threshold sao cho: (a) alert RED (score ≥ 90) fire ≥ 10 phút trước block liquidation đầu tiên (2022-05-09 03:34 UTC), (b) false positive trong 7 ngày control < 5%. Ghi tham số cuối vào config/fragility_params.yaml + docs/calibration_luna.md kèm biểu đồ score theo time.
4.2 | Epic 4 | Calibration | Cross-validate với FTX | Risk Manager | P0 | Sprint 5 | backlog | 4.1 | Dùng CHÍNH XÁC tham số từ 4.1 (không tune lại), replay fixture FTX. AC: RED fire ≥ 10 phút trước block liquidation FTX chain, FP < 5%. Nếu fail → phân tích khác biệt và document (không được đổi tham số riêng cho FTX).
4.3 | Epic 4 | Isolation | Multiprocessing Wrapper cho MPS Engine | System Architect | P1 | Sprint 5 | backlog | 3E.2 | Chạy MPS forward trong multiprocessing.Process riêng, giao tiếp qua multiprocessing.Queue hoặc SharedMemory. Verify PID khác main. Main loop chỉ đợi result async, response time < 5ms khi engine đang bận. Test: kill engine PID → main tự restart engine trong 2s.
4.4 | Epic 4 | Isolation | Backpressure & Circuit Breaker (confirm scope) | System Architect | P2 | Sprint 6 | backlog | 4.3 | Nếu queue MPS ≥ 80% capacity → drop frame cũ nhất, log WARNING. Circuit breaker: nếu 3 forward liên tiếp > 100ms → mở circuit 30s (skip forward, giữ score cũ). Verify p99 latency < 60ms dưới load 2x throughput. LƯU Ý: story này ngoài SPEC gốc, confirm với PM trước Sprint 6.
5.1 | Epic 5 | API/Emitter | FastAPI Subscribe/Unsubscribe | Backend Engineer | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.3 | Viết emitter/api.py: POST /subscribe {webhook_url, filter?} → trả subscription_id UUID, persist vào file JSON (data/subscriptions.json). DELETE /subscribe/{id} → remove. GET /subscribe → list. Test integration TestClient: subscribe 3 URL, list = 3, delete 1, còn 2. Persist qua restart.
5.2 | Epic 5 | API/Emitter | Formatter JSON Payload | Backend Engineer | P1 | Sprint 2 | backlog | 0.3 | Viết emitter/formatter.py: build_payload(fragility_score, trigger_protocols) → dict tuân schema 0.3. Logic alert_level: score ≥ 90 → 'red', 70 ≤ score < 90 → 'yellow', < 70 → không emit. Timestamp ISO 8601 UTC (kết Z). Test: 3 case score, output pass schema validate.
5.3 | Epic 5 | API/Emitter | Async Webhook Emitter | Backend Engineer | P1 | Sprint 3 | backlog | 5.1, 5.2 | Viết emitter/webhook.py dùng aiohttp: fan-out payload tới tất cả subscription song song với asyncio.gather. Timeout 5s/URL. Retry 1 lần khi lỗi mạng. Fail cuối → log ERROR + counter webhook_failures_total. Test: 5 subscription, 1 URL trả 500 → 4 success, 1 log error, không block.
5.4 | Epic 5 | API/Emitter | API Authentication (confirm scope) | Backend Engineer | P2 | Sprint 4 | backlog | 5.1 | Bảo vệ /subscribe bằng header X-API-Key (env API_KEYS list). Rate limit 100 req/min/key dùng slowapi. Test: no key → 401, key sai → 403, quá limit → 429. LƯU Ý: SPEC gốc chưa yêu cầu, confirm scope trước khi làm.
6.1 | Epic 6 | E2E Verify | Benchmark E2E Latency (NFR1) | SRE | P0 | Sprint 6 | backlog | 1E.1, 4.3, 5.3 | Viết tests/e2e/test_latency.py: chạy pipeline đầy đủ (WS → decode → buffer → MPS → webhook receiver mock) trên 10.000 block replay. Đo delta từ block.received_ts đến webhook.sent_ts. AC: p95 < 50ms, p99 < 80ms. Report HTML lưu vào .benchmarks/e2e/.
6.2 | Epic 6 | E2E Verify | Verify No-GPU Runtime (NFR5) | SRE | P1 | Sprint 6 | backlog | 4.3 | Thêm CI matrix job runs-on: ubuntu-latest với CUDA disabled (torch.cuda.is_available() = False assert). Chạy full test suite. Verify output MPS forward khớp GPU-off vs GPU-on (nếu có) tolerance 1e-6. Docker image production không cài CUDA runtime (verify size).
6.3 | Epic 6 | E2E Verify | Bằng chứng Success Signal cuối cùng | PM + SRE | P0 | Sprint 6 | backlog | 4.1, 4.2, 6.1 | Chạy demo end-to-end trên fixture LUNA và FTX, quay screencast (asciinema/OBS) show: (a) pipeline start, (b) fragility score tăng dần, (c) RED alert fire ≥ 10 phút trước block liquidation, (d) webhook nhận payload đúng schema. Commit vào docs/demo/ + link vào README. Đây là bằng chứng SPEC Success Signal.

## Epics
Epic | Focus | Total Stories | FRs Covered | Track Count | Est. Sprints | Notes
Epic 0 | Contracts & Test Fixtures | 5 | Partial FR1, FR5 foundation | 1 | Sprint 1 | GATE cho tất cả song song
Epic 1 | Data Ingestion & State | 21 | FR1, FR2 | 6 | Sprint 2-4 | 5 tracks: 1A/1B/1C/1D/1E; +Track 1R (data research)
Epic 2 | Tensor Graph Modeling | 13 | FR3 representation | 4 | Sprint 2-4 | 3 tracks: 2A/2B/2C; +Track 2R (model input)
Epic 3 | MPS Algorithm Optimization | 19 | FR3 computation | 6 | Sprint 2-5 | 5 tracks: 3A/3B/3C/3D/3E; +Track 3R (math, PREREQ)
Epic 4 | Risk Calibration & Isolation | 8 | FR3 calibration + Success Signal | 3 | Sprint 5-6 | Cần Epic 3E xong; +4R arch/latency design
Epic 5 | Alert System & API | 4 | FR4, FR5 | 1 | Sprint 2-4 | Song song từ Sprint 2 (dùng mock)
Epic 6 | E2E Verification & NFR Audit | 3 | NFR1, NFR5, Success Signal | 1 | Sprint 6 | Final gate

## Team Assignment
Track | Owner Role | Assigned To | Depends On (Epic 0) | Parallel With | Stories Count | Start Sprint
Epic 0 Contracts | Architect + Leads |  | - | - | 5 | Sprint 1
Track 1A Realtime WS | Data Engineer 1 |  | 0.1, 0.5 | 1B, 1C, 1D, 2*, 3*, 5* | 5 | Sprint 2
Track 1B Event Decoding | Data Engineer 2 |  | 0.1 | 1A, 1C, 1D, 2*, 3*, 5* | 4 | Sprint 2
Track 1C Ring Buffer | Data Engineer 3 |  | 0.1 | 1A, 1B, 1D, 2*, 3*, 5* | 4 | Sprint 2
Track 1D CSV Historical | Data Engineer 4 |  | 0.1, 0.4 | 1A, 1B, 1C, 2*, 3*, 5* | 3 | Sprint 2
Track 1E Integration | Data Engineer 1 + Analyst |  | 1A/1B/1C done | - | 3 | Sprint 3
Track 2A Graph | AI Engineer 1 |  | 0.2 | 2B, 2C, 3*, 5* | 4 | Sprint 2
Track 2B Tensor Map | AI Engineer 2 |  | 0.2 | 2A, 2C, 3*, 5* | 4 | Sprint 2
Track 2C Validation | Quants |  | 0.2, 0.4 | 2A, 2B (dùng mock) | 3 | Sprint 3
Track 3A Baseline | AI Engineer 3 |  | 0.2 | 3B, 3C, 3D, 5* | 4 | Sprint 2
Track 3B Bond Dim | AI Engineer 4 |  | 0.2, 3A.4 | 3C, 3D, 5* | 3 | Sprint 3
Track 3C SVD Truncation | AI Engineer 5 |  | 0.2 | 3A, 3B, 3D, 5* | 4 | Sprint 3
Track 3D Kernel Opt | AI Engineer 6 |  | 0.2, 3A.1 | 3A, 3B, 3C, 5* | 3 | Sprint 3
Track 3E E2E Gate | AI Lead |  | 3B, 3C, 3D done | - | 2 | Sprint 5
Epic 4 Calibration | Risk Manager + Quants |  | 3E, 1D.3 | - | 4 | Sprint 5
Epic 5 API/Emitter | Backend Engineer |  | 0.3 | tất cả track khác | 4 | Sprint 2
Epic 6 E2E Verify | SRE + PM |  | 1E, 4, 5 | - | 3 | Sprint 6
Track 1R Data Research | Data Analyst + Eng 2 |  | 0.1, 0.4 | chạy TRƯỚC 1A/1B | 3 | Sprint 2
Track 2R Model Input | AI Engineer 1+2 |  | 0.2 | chạy TRƯỚC 2A/2B | 2 | Sprint 2
Track 3R Math Design | AI Lead + Quants |  | 0.2 | PREREQUISITE cho Epic 3 | 3 | Sprint 2
Track 4R Arch & Latency | Architect |  | - | cross-cutting, chốt sớm | 4 | Sprint 2

## Risks & Issues
ID | Type | Severity | Title | Description | Mitigation | Owner | Status | Opened | Closed
R-001 | Issue | Major | Legacy Story 1.1 overlap Track 1A | File 1-1-web3-rpc-websocket-connection.md chồng lấn 1A.1-1A.4 | Chọn retire legacy hoặc gộp 1A.5 vào file legacy | PM | Open | 2026-07-05
R-002 | Issue | Major | 1/62 story có file chi tiết | Chỉ Story 1.1 legacy có Dev Context, 61 story còn lại chỉ AC ngắn | Chạy bmad-create-story batch cho Epic 0 + Sprint 2 stories | PM | Open | 2026-07-05
R-003 | Issue | Major | Sprint-status thiếu blocked_by dependency | Dev có thể pull Track 2 trước khi Epic 0 xong | Thêm field blocked_by trong sprint-status.yaml | Tech Lead | Open | 2026-07-05
R-004 | Risk | Major | Story 3E.1 gate 30ms có thể block CI vô lý | Nếu baseline Track 3A p95 = 500ms, gate 30ms không đạt được sớm | Enable gate chỉ sau khi Story 3A.4 chốt baseline | AI Lead | Open | 2026-07-05
R-005 | Risk | Minor | Scope creep Story 4.4 & 5.4 | Backpressure + API Auth không có FR gốc | Confirm với PM: giữ hay defer v2 | PM | Open | 2026-07-05
R-006 | Risk | Minor | Mâu thuẫn SPEC vs Brief về Frontend | Brief in-scope Next.js dashboard, SPEC non-goal | Xoá Frontend khỏi Brief | PM | Open | 2026-07-05
R-007 | Risk | Minor | RPC free tier có thể rate-limit lúc thị trường sập | Alchemy/Infura free có thể timeout khi Flash Crash | Chuẩn bị plan upgrade dedicated node cho GA | SRE | Open | 2026-07-05
R-008 | Risk | Minor | TorchScript floating-point drift | Story 3D.2 yêu cầu bit-identical - thực tế có drift | Nới AC sang tolerance 1e-6 | AI Lead | Open | 2026-07-05
R-009 | Risk | Minor | Nansen reference data availability | Story 2C.3 phụ thuộc dữ liệu public - cần confirm truy cập | Verify data source + backup plan (Dune) | Quants | Open | 2026-07-05
R-010 | Risk | Minor | Chưa có story deployment | PRFAQ nói Render/Railway - epics.md không có story | Thêm story deployment vào Epic 6 hoặc defer v2 | SRE | Open | 2026-07-05

## Hướng dẫn
QuantumRadar — Sprint Tracker (v3.1-research-build-split)
Cấu trúc file
• Dashboard — KPI + tiến độ theo Epic/Sprint (tự cập nhật từ Stories)
• Stories — Bảng chính, 74 stories. Cập nhật cột Status/Started/Completed/Blocker.
• Epics — Tổng quan 7 Epic + FR coverage + track count
• Team Assignment — Phân công 21 track (gồm 4 track research 1R/2R/3R/4R) cho dev/agent, ghi 'Assigned To'
• Risks & Issues — 10 rủi ro/issue đã phát hiện, cập nhật Status. • Roadmap — Lộ trình ưu tiên: nên làm task nào trước (research sprint, wave, critical path)
Cách dùng hàng ngày
1. Standup: mở Stories, filter Sprint hiện tại → xem Status của từng story.
2. Dev cập nhật cột 'Status' bằng dropdown: backlog → ready-for-dev → in-progress → review → done.
3. Nếu blocked, chuyển sang 'blocked' + ghi lý do vào 'Blocker Notes'.
4. Điền 'Started' khi bắt đầu, 'Completed' khi done.
5. Dashboard tự tính lại KPI + tiến độ.
Ưu tiên (Priority)
P0 = Critical path (Epic 0 + Success Signal + NFR1)
P1 = Must-have PoC
P2 = Nice-to-have (có thể defer)
P3 = Backlog (v2)
Song song hoá
Sau khi Epic 0 xong (Sprint 1), 11 track chạy song song. Xem sheet Team Assignment để phân công.
Rule: dev chỉ pick story khi 'Depends On' đã done. Nếu deps chưa xong nhưng có mock (Epic 0) → dev vẫn code được.
Cập nhật status weekly
• Thứ 2: PM review Dashboard + Risks
• Thứ 6: Retro + cập nhật Risks & Issues
Đồng bộ với sprint-status.yaml
File Excel này là view cho team. sprint-status.yaml là source of truth cho BMad workflow.
Khi story chuyển done → cập nhật cả 2 file.